Дорожная карта

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания

в общеобразовательных учреждениях  муниципального образования – Ершичский район Смоленской области

на период с 01.11.2020 г. до 31.12.2021г.

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания - это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в образовательных организациях.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг.

Этапы реализации дорожной карты

1-й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом рабочей программы воспитания, изучение состояния воспитательного процесса в образовательной организации (ноябрь-декабрь 2020 года).

2-й этап - разработка проектов рабочей программы воспитания в ОУ (ноябрь 2020 года - апрель 2021 года).

3-й этап - нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап - обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет (май 2021 года).

5-й этап - разработка календарных планов к рабочей программы воспитания в ОУ на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап - изменение основной образовательной программы в ОУ: включение  рабочей программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание муниципальной рабочей группы по вопросам перехода на новую рабочую программу воспитания в образовательных учреждениях | Ноябрь 2020г. | Отдел по образованию, общеобразовательные учреждения |
|  | Создание команд участников образовательных отношений по доработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях | Ноябрь 2020г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Изучение состояния воспитательного процесса в образовательных учреждениях | Ноябрь 2020г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей в ОУ | Ноябрь 2020г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Планирование совместной работы ОУ с социальными партнерами | Ноябрь 2020г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Доработка проекта содержательной части рабочих программ воспитания в общеобразовательных учреждениях | Ноябрь 2020г. | Рабочие группы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях |
|  | Разработка проекта программы: инвариантные модули рабочих программ воспитания в общеобразовательных учреждениях | Ноябрь 2020 г. – апрель 2021 г. | Рабочие группы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях |
|  | Разработка проекта программы: вариантные модули рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | Декабрь 2020 г. – апрель 2021г. | Рабочие группы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях |
|  | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям к рабочей программе воспитания для каждого уровня образования в ОУ на 2021/2022 уч.г. | Апрель-май 2021г. | Рабочие группы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по реализации рабочей программы воспитания (период действия рабочей программы воспитания-3 года) | Апрель 2021г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Утверждение рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций на 2021-2024 учебные годы на педагогических советах общеобразовательных организаций | Август 2021г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания | Весь период | Отдел по образованию, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Размещение проекта рабочей программы воспитания в ОУ на официальных сайтах. | Апрель 2020г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Апробирование в учебно-воспитательном процессе рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год | Сентябрь- декабрь 2021 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Размещение на сайтах ОУ календарных планов к рабочей программе воспитания для каждого уровня образования в ОУ на 2021/22 учебный год | Август 2021г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты в ОУ по внедрению рабочей программы воспитания | Весь период | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Проведение мониторинговых исследований качества воспитания в общеобразовательных учреждениях, в том числе: | с декабря 2020 по декабрь 2021 г. | Отдел по образованию |
| 17.1 | Выполнение мероприятий, направленных на охват программами дополнительного образования детей с ограниченными возможностями, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий | По отдельному графику | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 17.2. | Повышение процента охвата родителей (законных представителей) программами родительского просвещения | По отдельному графику | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 17.3. | Повышение уровня профилактической работы в целях снижения доли общеобразовательных организаций, обучающихся которых совершили правонарушения | По отдельному графику | Руководители общеобразовательных учреждений |